## Hoja1
PROYECTO: Sistema CRM para ProtecSeguro
EDT | ETAPA/ENTREGABLE | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | TIEMPO MESES | TIEMPO DIAS
1 | Planificación | Definir enfoque inicial
1.1 | Planificación Inicial | Definir objetivos y alcance | lun 12-30-24 | lun 1-13-25 | 0.48 | 15
1.2 | Definición de requisitos | Identificar necesidades y espectativas | lun 12-30-24 | lun 1-13-25 | 0.48 | 15
1.3 | Selección del proveedor del CRM | Evaluar y elegir mejor opcion | mar 1-14-25 | lun 1-20-25 | 0.22 | 7
2025-04-01 | Planificación del Proyecto | Crear plan detallado | mar 1-21-25 | 2025-03-02 | 0.45 | 14
2025-05-01 | Definición del Alcance del Proyecto | Establecer limites y entregables | mar 1-21-25 | lun 1-27-25 | 0.22 | 7
2025-06-01 | Creación del Cronograma | Organizar tiempos y fases | mar 1-28-25 | 2025-03-02 | 0.22 | 7
2025-07-01 | Definición de KPIs | Establecer metricas de exito | mar 2-04-25 | 2025-10-02 | 0.23 | 7
2025-08-01 | Análisis de Riegos | Identificar posibles obstaculos | 2018-02-11 | sáb 2-17-18 | 0.25 | 7
2025-09-01 | Aprobación del Plan de Proyecto | Validacion y visto bueno | dom 2-18-18 | sáb 2-24-18 | 0.25 | 7
2 | Diseño
2025-01-02 | Diseño del Sistema | Definir estructura general | mar 2-25-25 | 2025-03-03 | 0.22 | 7
2025-02-02 | Diseño de la Arquitectura del Sistema | Crear modelo tecnico | mar 2-25-25 | vie 2-28-25 | 0.14 | 4
2025-03-02 | Diseño de la Interfaz de Usuario | Diseñar experiencia visual | vie 2-28-25 | mar 3-04-25 | 0.17 | 5
2025-04-02 | Revisión del Diseño por Stakeholders | Evaluacion y ajustes | mar 3-04-25 | 2025-07-03 | 0.12 | 4
2025-05-02 | Aprobación del Diseño | Confirmacion de diseño final | 2025-08-03 | 2025-10-03 | 0.09 | 3
3 | Desarrollo
2025-01-03 | Desarrollo del Sistema | Implementar funciones clave | 2025-10-03 | 2025-02-04 | 0.77 | 24
2025-02-03 | Desarrollo de la Centralización de Datos | Integrar informacion | 2025-10-03 | lun 3-17-25 | 0.25 | 8
2025-03-03 | Configuración del Servidor de Datos | Establecer infraestructura | 2025-10-02 | jue 2-13-25 | 0.14 | 4
2025-04-03 | Migración de Datos Existentes | Transferir informacion previa | vie 3-14-25 | lun 3-17-25 | 0.12 | 4
2025-05-03 | Pruebas Unitarias Internas | Validacion tecnica inicial | mar 3-18-25 | 2025-03-04 | 0.54 | 17
4 | Pruebas
2025-01-04 | Pruebas Unitarias | Evaluar moulos individuales | lun 3-24-25 | dom 3-30-25 | 0.22 | 7
2025-02-04 | Pruebas de Integración | Comproovar funcionamiento conjunto | lun 3-31-25 | 2025-06-04 | 0.23 | 7
2025-03-04 | Pruebas de Aceptación | Validacion con usuarios reales | 2025-07-04 | dom 4-13-25 | 0.23 | 7
2025-04-04 | Pruebas de Rendimiento | Medir desempeño del sistema | lun 4-14-25 | dom 4-20-25 | 0.23 | 7
2025-05-04 | Aprobación de Resultados de Pruebas | Confirmacion de estandares de calidad | lun 4-21-25 | dom 4-27-25 | 0.23 | 7