## Diccionario
NIVEL | CODIGO EDT | NOMBRE | DESCRIPCIÓN
1 | 1 | INICIO | Fase de inicio del Proyecto
1 | 1.1 | Recepción del Proyecto | Anteproyecto y Contexto Proyecto
1 | 1.2 | Socialización y Reunión de Inicio | Reunión con Cliente y Equipo de Desarrollo Actas
2 | 2 | ANALISIS Y ESPECIFICACIÓN | Fase de Análisis, Requerimientos y Especificación
2 | 2.1 | Descripción Detallada del Software | Diseño Lógico y funcionalidades
2 | 2.2 | Identificación de Componentes con que se Integra el Software | Integración de Software
3 | 3 | DISEÑO Y ARQUITECTURA | Fase de Diseño, Arquitectura y Capas de Negocio
3 | 3.1 | Definición Funcionamiento | Requerimientos Funcionales y No Funcionales
3 | 3.2 | Definición Implementación Tecnológica | Cronograma, Planificación, Gestión del Tiempo
3 | 3.3 | Diseño Componentes Plataforma | Planificación y Creación de Elementos Esenciales
4 | 4 | PROGRAMACIÓN | Fase de Desarrollo de Software
4 | 4.1 | Elaboración del Código Software | Creación, Desarrollo y Entregables de Software
5 | 5 | PRUEBAS | Fase de Testing
5 | 5.1 | Pruebas Operacionales | Testing y QA
6 | 6 | DOCUMENTACIÓN | Fase de Documentación
6 | 6.1 | Realización Manual Técnico | Desarrollo Documentación Técnica
6 | 6.2 | Realización Manual Usuario | Desarrollo Documentación y guía usuario
7 | 7 | ENTREGA | Fase de Aceptación y Entrega
7 | 7.1 | Aprobado para Entrega del Software Aplicativo | Aprobación del Proyecto y entrega