## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | Firedog
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Gonzalo Cabezón |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 12/04/2025 |  | Total | 0 | 0 | 0
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 0
Labor (Personal) |  |  |  |  | 0
| Project Manager |  | Horas / Jornadas | 650 | 0
| Business Analyst |  | Horas / Jornadas | 550 | 0
Consultoría |  |  |  |  | 0
| Consultor Selección CRM |  | Horas / Jornadas | 180 | 0
| Consultor Estrategia TI |  | Horas / Jornadas | 200 | 0
Materiales |  |  |  |  | 0
| Material de Oficina |  | Cantidad | 150 | 0
| Servicio Impresión (Informes) |  | Cantidad | 200 | 0
| Compra Plantillas/Docs |  | Cantidad | 250 | 0
Licencias |  |  |  |  | 0
| Licencia Microsoft Dynamics 365 |  | Cantidad | 105 | 0
| Licencia Software Colaboración |  | Cantidad | 40 | 0
Viajes |  |  |  |  | 0
| Viaje Reunión Kick-off |  | Cantidad | 1200 | 0
| Visita Proveedor CRM Potencial |  | Cantidad | 900 | 0
Costos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Proporcional Oficina/Utilidades |  | NA | 500 | 0
| Comunicaciones (Tel/Internet) |  | NA | 100 | 0
| Servicios de Café/Reunión |  | NA | 80 | 0

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | FireDog
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] | Gonzalo Cabezon |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] | 2025-01-01 |  | Total |  | #N/A | #N/A | #N/A
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
#N/A
#N/A
1 | Planificación (Nivel 1) | [5 empty] | #N/A
2025-01-01 | Entrevistas
|  | Entrevistadores | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50 | 80 | 4000
|  | Analista de Requisitos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | #N/A | #N/A
|  | Product Owner | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 25 | 20 | 500
|  | Consultor de Negocio | Consultoría | Horas / Jornadas | 15 | 550 | 8250
|  | Herramientas de Análisis (pizarras colaborativas) | Materiales | Cantidad | 50 | 40 | 2000
|  | Formularios de Captura de Requisitos | Materiales | Cantidad | 40 | 5 | 200
|  | Licencia software de Modelado | Licencias | Cantidad | 5 | 20 | 100
|  | Licencia Microsoft Dynamics 365 | Licencias | Cantidad | 10 | 40 | 400
|  | Licencia Software Colaboración | Licencias | Cantidad | 50 | 40 | 2000
|  | Entrevistas presenciales en sedes remotas | Viajes | Cantidad | 25 | 80 | 2000
|  | Visita Proveedor CRM Potencial | Viajes | Cantidad | 3 | 20 | 60
|  | Colaciones de entrevistadores | Gastos Indirectos | NA | 50 | 550 | 27500
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 50 | 20 | 1000
19560
2025-02-01 | Evaluación de Solucion
|  | Project Manager | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50 | 40 | 2000
|  | Business Analyst | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 36 | 550 | 19800
|  | Consultor Selección CRM | Consultoría | Horas / Jornadas | 40 | 200 | 8000
|  | Consultor Estrategia TI | Consultoría | Horas / Jornadas | 20 | 200 | 4000
|  | Material de Oficina | Materiales | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Servicio Impresión (Informes) | Materiales | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Compra Plantillas/Docs | Materiales | Cantidad | 1 | 550 | 550
|  | Licencia Microsoft Dynamics 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 105 | 105
|  | Licencia Software Colaboración | Licencias | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Viaje Reunión Kick-off | Viajes | Cantidad | 1 | 1200 | 1200
|  | Visita Proveedor CRM Potencial | Viajes | Cantidad | 1 | 80 | 80
|  | Proporcional Oficina/Utilidades | Gastos Indirectos | NA | 1 | 40 | 40
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 1 | 40 | 40
17765
2 | Diseño (Nivel 2)
2025-01-02 | Diseñar Estructura
|  | Diseñador UX/UI Senior | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 90 | 450
|  | Arquitecto de Software | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 11 | 110 | 1210
|  | Consultor Experto en Diseño de CRM | Consultoría | Horas / Jornadas | 16 | 200 | 3200
|  | Consultor de Usabilidad y Accesibilidad (UX) | Consultoría | Horas / Jornadas | 24 | 550 | 13200
|  | Licencia Software de Diseño (Figma) | Licencias | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Licencia Software de Diseño (Sketch) | Licencias | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Material de Escritorio para Diseño | Materiales | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Servicio de Impresión de Mockups | Materiales | Cantidad | 3 | 40 | 120
|  | Compra de Templates de Diseño UI | Materiales | Cantidad | 1 | 550 | 550
|  | Viaje Reunión de Revisión de Diseño | Viajes | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Viaje para Pruebas de Usabilidad | Viajes | Cantidad | 1 | 40 | 40
|  | Proporcional Oficina/Utilidades | Gastos Indirectos | NA | 1 | 40 | 40
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 1 | 40 | 40
2025-02-02 | Revisión del Diseño
|  | Diseñador UX/UI Senior | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 14 | 90 | 1260
|  | Business Analyst | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 14 | 550 | 7700
|  | Entrevistadores | Consultoría | Horas / Jornadas | 14 | 150 | 2100
|  | Consultor Experto en Diseño de CRM | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 45 | 450
|  | Consultor de Usabilidad y Accesibilidad (UX) | Consultoría | Horas / Jornadas | 12 | 120 | 1440
|  | Herramientas de Análisis (pizarras colaborativas) | Materiales | Cantidad | 15 | 40 | 600
|  | Servicio Impresión (Informes) | Materiales | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Material de Oficina | Materiales | Cantidad | 1 | 150 | 150
|  | Licencia Microsoft Dynamics 365 | Licencias | Cantidad | 5 | 105 | 525
|  | Licencia Software Colaboración | Licencias | Cantidad | 40 | 40 | 1600
|  | Viaje Reunión Kick-off | Viajes | Cantidad | 1 | 1200 | 1200
|  | Entrevistas presenciales en sedes remotas | Viajes | Cantidad | 2 | 250 | 500
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 100 | 100
|  | Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 15 | 80 | 1200
3 | Desarrollo (Nivel 3)
2025-01-03 | Implementación Técnica
|  | Desarrollador Backend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 36 | 160 | 5760
|  | Ingeniero DevOps | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 25 | 200 | 5000
|  | Consultor Estrategia TI | Consultoría | Horas / Jornadas | 23 | 550 | 12650
|  | Arquitecto de Software | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 24 | #N/A | #N/A
|  | Licencia Microsoft Dynamics 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Licencia Software Colaboración | Licencias | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Compra Plantillas/Docs | Materiales | Cantidad | 1 | 550 | 550
|  | Material de Oficina | Materiales | Cantidad | 3 | 100 | 300
|  | Compra de Templates de Diseño UI | Materiales | Cantidad | 1 | 550 | 550
|  | Viaje Reunión de Revisión de Diseño | Viajes | Cantidad | 1 | 160 | 160
|  | Visita Proveedor CRM Potencial | Viajes | Cantidad | 1 | 160 | 160
|  | Proporcional Oficina/Utilidades | Gastos Indirectos | NA | 1 | 160 | 160
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 1 | 160 | 160
2025-02-03 | Validación y Transición
|  | Administrador de Base de Datos (DBA) | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 21 | 160 | 3360
|  | Analista de Requisitos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 21 | 60 | 1260
|  | Consultor de Negocio | Consultoría | Horas / Jornadas | 17 | 550 | 9350
|  | Consultor de Usabilidad y Accesibilidad (UX) | Consultoría | Horas / Jornadas | 14 | 550 | 7700
|  | Licencia Software de Diseño (Figma) | Licencias | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Licencia software de Modelado Datos | Licencias | Cantidad | 2 | 200 | 400
|  | Herramientas de Análisis (pizarras colaborativas) | Materiales | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Formularios de Captura de Requisitos | Materiales | Cantidad | 1 | 200 | 200
|  | Servicio Impresión (Informes) | Materiales | Cantidad | 1 | 160 | 160
|  | Viaje Reunión de Revisión de Diseño | Viajes | Cantidad | 1 | 160 | 160
|  | Viaje para Pruebas de Usabilidad | Viajes | Cantidad | 3 | 160 | 480
|  | Proporcional Oficina/Utilidades | Gastos Indirectos | NA | 1 | 160 | 160
|  | Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Colaciones de entrevistadores | Gastos Indirectos | NA | 1 | 550 | 550
|  | Desarrollador Frontend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 19 | 200 | 3800

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | FireDog
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Gonzalo Cabezón
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Project Manager | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 650
Business Analyst | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 550
Consultor Selección CRM | Consultoría | Horas / Jornadas | 180
Consultor Estrategia TI | Consultoría | Horas / Jornadas | 200
Material de Oficina | Materiales | Cantidad | 150
Servicio Impresión (Informes) | Materiales | Cantidad | 200
Compra Plantillas/Docs | Materiales | Cantidad | 250
Licencia Microsoft Dynamics 365 | Licencias | Cantidad | 105
Licencia Software Colaboración | Licencias | Cantidad | 40
Viaje Reunión Kick-off | Viajes | Cantidad | 1200
Visita Proveedor CRM Potencial | Viajes | Cantidad | 900
Proporcional Oficina/Utilidades | Gastos Indirectos | NA | 500
Comunicaciones (Tel/Internet) | Gastos Indirectos | NA | 100
Servicios de Café/Reunión | Gastos Indirectos | NA | 80
Diseñador UX/UI Senior | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 90
Arquitecto de Software | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 110
Consultor Experto en Diseño de CRM | Consultoría | Horas / Jornadas | 150
Consultor de Usabilidad y Accesibilidad (UX) | Consultoría | Horas / Jornadas | 120
Licencia Software de Diseño (Figma) | Licencias | Cantidad | 25
Licencia Software de Diseño (Sketch) | Licencias | Cantidad | 25
Material de Escritorio para Diseño | Materiales | Cantidad | 100
Servicio de Impresión de Mockups | Materiales | Cantidad | 150
Compra de Templates de Diseño UI | Materiales | Cantidad | 75
Viaje Reunión de Revisión de Diseño | Viajes | Cantidad | 700
Viaje para Pruebas de Usabilidad | Viajes | Cantidad | 600
Diseñador UX/UI Senior | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 650
Analista de Requisitos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 60
Entrevistadores | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 45
Consultor de Negocio | Consultoría | Horas / Jornadas | 80
Product Owner | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 70
Formularios de Captura de Requisitos | Materiales | Cantidad | 5
Herramientas de Análisis (pizarras colaborativas) | Materiales | Cantidad | 40
Licencia software de Modelado | Licencias | Cantidad | 120
Entrevistas presenciales en sedes remotas | Viajes | Cantidad | 250
Colaciones de entrevistadores | Gastos Indirectos | NA | 20
Desarrollador Backend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 160
Desarrollador Frontend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 120
Ingeniero DevOps | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 200
Administrador de Base de Datos (DBA) | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 160
Licencia software de Modelado Datos | Licencias | Cantidad | 130

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.