## CFD 1
Snapshot
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Terminada | 0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100
Pruebas Aceptación | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100
Programación | 0 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 100
Análisis & Diseño | 20 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 0
Requisitos | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendiente | 100 | 90 | 75 | 50 | 30 | 15 | 0

## Burndown
Actividad | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
Estimado | 300 | 295 | 290 | 285 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100
Restante | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 7 | 4 | 0
Invertido | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 297 | 300
Referencia | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100
Actividad | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Terminado | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100
No terminado | 300 | 290 | 270 | 250 | 200 | 140 | 50 | 0